## Cronograma 2025
EXECUCIÓ 2025
Activitats | Numeració | Subactivitats | Responsable | Mes | Maig | Juny |  |  |  | Juliol |  |  |  |  | Agost |  |  |  | Setembre |  |  |  |  | Octubre
|  |  |  | Setmanes |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
TREBALLS INICIALS | 1 | Adjudicació i firme del contracte | Aigües de Barcelona
| 2 | Treballs documentals ( fitxa tècnica, protocol verificacó membrana instal.lada... i PRL per l'inici dels treballs) | Contrata |  |  | Fita: Reunió CAE i clarificació tènica
TREBALLS REACTOR 2 | 3 | Buidatge reactor | Aigües de Barcelona
| 4 | Netejar del reactor | Contrata
| 5 | Sustitució membranes camara facultativa i òxica. Muntatge i desmuntatge bastida per substitució tubs de purgar | Contrata
| 6 | Proves de qualitat | Contrata
| 7 | Posta en marxa del reactor | Aigües de Barcelona
TREBALLS REACTOR 3 | 8 | Buidatge reactor | Aigües de Barcelona
| 9 | Netejar del reactor | Contrata
| 10 | Sustitució membranes camara facultativa i òxica. Muntatge i desmuntatge bastida per substitució tubs de purgar | Contrata
| 11 | Proves de qualitat | Contrata
| 12 | Posta en marxa del reactor | Aigües de Barcelona
TREBALLS REACTOR 4 | 13 | Buidatge reactor | Aigües de Barcelona
| 14 | Netejar del reactor | Contrata
| 15 | Sustitució membranes camara facultativa i òxica. Muntatge i desmuntatge bastida per substitució tubs de purgar | Contrata
| 16 | Proves de qualitat | Contrata
| 17 | Posta en marxa del reactor | Aigües de Barcelona
TREBALLS REACTOR 5 | 18 | Buidatge reactor | Aigües de Barcelona
| 19 | Netejar del reactor | Contrata
| 20 | Sustitució membranes camara facultativa i òxica. Muntatge i desmuntatge bastida per substitució tubs de purgar | Contrata
| 21 | Proves de qualitat | Contrata
| 22 | Posta en marxa del reactor | Aigües de Barcelona
TREBALLS FINALS | 23 | Entrega documentació final | contrata
| 24 | Acceptació de la instal.lació i inici garantia | Aigües de Barcelona
Fita: finalitzada la primera part dels reactors
Entregable: documentació final.

## Cronograma 2026
EXECUCIÓ 2026
Actividades | Numeració | Subactivitats | Responsable | Mes | Maig | Juny |  |  |  | Juliol |  |  |  |  | Agost |  |  |  | Setembre |  |  |  |  | Octubre
|  |  |  | Setmanes |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
TREBALLS INICIALS | 1 | Adjudicació i firme del contracte | Aigües de Barcelona
| 2 | Treballs documentals ( fitxa tècnica, protocol verificacó membrana instal.lada... i PRL per l'inici dels treballs. | Contrata |  |  | Fita: Reunió CAE i clarificació tènica
TREBALLS REACTOR 6 | 3 | Buidatge reactor | Aigües de Barcelona
| 4 | Netejar del reactor | Contrata
| 5 | Sustitució membranes camara facultativa i òxica. Muntatge i desmuntatge bastida per substitució tubs de purgar | Contrata
| 6 | Proves de qualitat | Contrata
| 7 | Posta en marxa del reactor | Aigües de Barcelona
TREBALLS REACTOR 7 | 8 | Buidatge reactor | Aigües de Barcelona
| 9 | Netejar del reactor | Contrata
| 10 | Sustitució membranes camara facultativa i òxica. Muntatge i desmuntatge bastida per substitució tubs de purgar | Contrata
| 11 | Proves de qualitat | Contrata
| 12 | Posta en marxa del reactor | Aigües de Barcelona
TREBALLS REACTOR 8 | 13 | Buidatge reactor | Aigües de Barcelona
| 14 | Netejar del reactor | Contrata
| 15 | Sustitució membranes camara facultativa i òxica. Muntatge i desmuntatge bastida per substitució tubs de purgar | Contrata
| 16 | Proves de qualitat | Contrata
| 17 | Posta en marxa del reactor | Aigües de Barcelona
TREBALLS REACTOR 9 | 18 | Buidatge reactor | Aigües de Barcelona
| 19 | Netejar del reactor | Contrata
| 20 | Sustitució membranes camara facultativa i òxica. Muntatge i desmuntatge bastida per substitució tubs de purgar | Contrata
| 21 | Proves de qualitat | Contrata
| 22 | Posta en marxa del reactor | Aigües de Barcelona
TREBALLS FINALS | 23 | Entrega documentació final | contrata
| 24 | Acceptació de la instal.lació i inici garantia | Aigües de Barcelona
Fita: finalitzada la primera part dels reactors
Entregable: documentació final.